# 문서 3. 아우리봇 구축 추진계획 및 실행 체크리스트

## 1. 문서 목적

본 문서는 아우리봇 법률검토 자동화 시스템을 실제로 추진하기 위한 단계별 구축 계획, 역할 분담, 준비자료, 의사결정 항목, 성공 기준, 현업 체크리스트를 정리한 문서이다.

## 2. 추진 방향

아우리봇은 한 번에 전체 계약군을 자동화하는 방식보다, 반복도가 높고 기준 표준화가 가능한 계약유형부터 단계적으로 도입하는 방식이 적절하다.

권장 순서는 다음과 같다.

- PoC: 기준 추출과 1차 검토 초안 생성 중심

- Pilot: EP 연계와 승인 흐름까지 포함

- 운영확대: redline, 통계, 계약유형 확대, 기준 고도화

## 3. 단계별 구축 계획

## 3.1 1단계 PoC

### 목표

- 계약유형 2~3개를 대상으로 작동 가능한 시제품 구축

- 과거 사례 검색과 기준집 적용 가능성 검증

- 법무팀 재작업 시간 절감 효과 확인

### 범위

- NDA

- 구매계약

- 용역계약

### 주요 구현 항목

- 과거 검토문서 샘플 수집

- 1차 구조화

- 계약유형 분류

- 조항 추출

- 기준 후보 생성

- 유사사례 검색

- 검토의견 초안

- 간이 승인 화면

### 성공 기준

- 유사사례 검색 적중률 확보

- 법무팀 초안 활용 가능 수준 도달

- 재작업 시간 30% 절감 가능성 확인

## 3.2 2단계 Pilot

### 목표

- 실제 업무 흐름에서 제한적으로 운영

- EP 시스템과 실제 연계

- 승인 및 이력관리 포함

### 주요 구현 항목

- EP 요청 연계

- 상태값 연계

- 첨부파일 자동 수집

- redline 생성

- 승인 규칙 적용

- 관리자 기준집 화면

- 예외 승인 프로세스

- 감사로그

### 성공 기준

- 실제 요청건 처리 가능

- 법무팀 승인 흐름 정상 작동

- 외부 회신 통제 가능

- 운영 로그 확보

## 3.3 3단계 운영확대

### 목표

- 전 계약유형 확대

- 품질/속도/재사용률 통계화

- 운영 기준의 지속 개선 체계 마련

### 주요 구현 항목

- 계약유형 확대

- 기준 추천 자동화

- 품질 모니터링 대시보드

- 부서별/유형별 통계

- 예외 승인 패턴 분석

- 운영 SLA 관리

### 성공 기준

- 지식 재사용률 증가

- 승인 속도 향상

- 법무팀 만족도 개선

- 정책 변경 반영 체계 안정화

## 4. 역할 분담

## 4.1 법무팀

- 기준집 정의

- 금지/허용/협상 범위 확정

- 예외 승인 조건 정의

- 산출물 품질 검증

- 최종 승인 체계 운영

## 4.2 현업 부서

- 자주 발생하는 계약유형 우선순위 제공

- 사업 특성 설명

- 필수 확인사항 제공

- 실제 업무 흐름 검증

## 4.3 IT/개발팀

- 시스템 설계 및 구현

- EP 연계

- 문서처리 파이프라인 구축

- UI/백엔드 개발

- 보안/권한/로그 구현

## 4.4 운영 관리자

- 기준집 버전 관리

- 권한 관리

- 장애 대응

- 품질 통계 관리

- 운영 정책 공지

## 4.5 의사결정권자

- PoC 승인

- 우선 계약유형 선정

- 예산 및 리소스 확보

- 운영 방식 결정

## 5. 선행 준비자료

아래 자료가 있어야 PoC가 제대로 시작된다.

### 필수 자료

- 과거 검토파일 샘플 200~300건

- 표준계약서 모음

- 권고문구/금지문구 모음

- 예외 승인 사례

- 법무팀 내부 검토 기준 문서

- 계약유형 목록

- EP 연계 정보

- 상태값 및 승인 프로세스 정의

### 있으면 좋은 자료

- 자주 문제되는 상대방 양식

- 사업부별 특수 검토 포인트

- 과거 분쟁 사례

- 법무팀 피드백 양식

## 6. 현주님이 먼저 해야 할 일

## 6.1 가장 먼저 결정할 것

### 1) PoC 대상 계약유형 선정

권장:

- NDA

- 구매

- 용역

이유:

- 반복도가 높다.

- 기준화가 가능하다.

- 성과를 빨리 확인할 수 있다.

### 2) 과거 파일 샘플 추출

1,000건 전체를 처음부터 넣지 말고 아래 기준으로 200~300건 먼저 추린다.

- 최근 2~3년 자료

- 승인 완료 자료

- 대표 계약유형 중심

- 검토의견서와 수정본이 함께 있는 자료

- 예외 승인 사례 포함

### 3) 기준 확정권자 정하기

반드시 정해야 한다.

- 기준집 작성 책임자

- 최종 승인권자

- 예외 승인권자

- 운영 변경 승인권자

### 4) 표준문구/금지문구 정리하기

과거 사례보다 중요한 자료다.
이 자료가 기준집의 중심이 된다.

### 5) EP 연계 가능 범위 확인하기

아래를 확인해야 한다.

- 요청 생성 API 가능 여부

- 첨부파일 조회 가능 여부

- 상태값 업데이트 가능 여부

- 사용자 정보 연계 가능 여부

- 결재선 연동 가능 여부

### 6) 개발 방식 정하기

선택지:

- 사내 개발

- 외부 SI/벤더

- 코딩 에이전트 기반 내부 개발 지원

- 혼합형

권장:
초기 설계는 내부 주도, 구현은 혼합형

## 7. 프로젝트 시작 전 체크리스트

### 의사결정 체크

- PoC 범위가 확정되었는가

- 대상 계약유형이 정해졌는가

- 기준집 승인권자가 정해졌는가

- 운영 부서와 IT 부서가 참여하는가

- 예산/기간/담당자가 정해졌는가

### 데이터 체크

- 샘플 문서 확보가 가능한가

- 문서 품질이 너무 낮지 않은가

- OCR이 필요한 스캔본 비율은 어느 정도인가

- 메타데이터 추출이 가능한가

- 오래된 자료를 분리할 수 있는가

### 시스템 체크

- EP 연계 가능 여부가 확인되었는가

- 인증/권한 방식이 정해졌는가

- 문서 저장 위치가 정해졌는가

- 로그 저장 정책이 정해졌는가

- 관리자 화면 필요 범위가 정해졌는가

### 법무 운영 체크

- 자동 생성 결과의 외부 사용 제한 문구를 둘 것인가

- 승인 없이는 회신 불가 정책을 확정했는가

- 예외 승인 흐름이 정의되었는가

- 기준 변경 시 버전관리 절차가 있는가

## 8. 리스크와 대응방안

## 8.1 기준 충돌 리스크

### 문제

과거 검토자별 스타일 차이가 크면 기준 충돌이 생긴다.

### 대응

- 기준 후보와 운영 기준을 분리

- 법무 승인 후 기준집 반영

- 기준 버전관리 운영

## 8.2 오래된 사례 오염 리스크

### 문제

오래된 검토사례가 최신 기준처럼 재사용될 수 있다.

### 대응

- 최신 자료 우선

- 검토일 가중치 부여

- 운영 기준집을 최상위로 적용

## 8.3 환각/오판 리스크

### 문제

LLM이 근거 없이 문구를 생성할 수 있다.

### 대응

- 검색 근거 필수

- 하드룰 우선

- 낮은 확신도 자동 승격

- Critical 자동 차단

## 8.4 위법 가능성 리스크

### 문제

회사 사정 반영 과정에서 법령 위반 위험이 생길 수 있다.

### 대응

- 법령 체크리스트 별도 유지

- 고위험 항목 자동 관리자 승인

- 외부 자동회신 금지

## 8.5 데이터 품질 리스크

### 문제

스캔문서, 누락문서, 메타정보 부족

### 대응

- PoC는 샘플 정제 후 시작

- OCR 검증

- 문서 품질 기준 수립

## 9. KPI 제안

### 운영 KPI

- 1차 검토 초안 생성 시간

- 법무 재작업 시간 절감률

- 유사사례 재사용률

- 기준집 적용률

- 승인 소요시간

- 반려율

- 예외 승인 비율

- 검색 적중률

### 품질 KPI

- 법무 승인 통과율

- 조항 추출 정확도

- 리스크 분류 정확도

- redline 초안 활용률

- 잘못된 추천문안 비율

## 10. 추천 추진 일정 예시

### 0~2주

- 범위 확정

- 대상 계약유형 선정

- 샘플 문서 수집

- 표준문구 정리

- EP 연계 가능 범위 확인

### 3~6주

- 데이터 구조화

- 조항 추출/분류 구현

- 검색 인덱스 구축

- 기준 후보 생성

- PoC UI 초안 개발

### 7~8주

- 검토의견 초안 생성

- 법무 검증

- 품질 개선

- PoC 결과 보고

### 9~12주

- EP 연계

- 승인 흐름 반영

- redline 기능

- Pilot 운영

## 11. 최종 제안

현 시점에서 가장 좋은 시작 방식은 아래다.

- NDA, 구매, 용역 3종으로 좁힌다.

- 과거 자료 200~300건만 먼저 구조화한다.

- 과거 사례에서 기준 후보를 뽑는다.

- 법무팀이 기준집으로 승인한다.

- PoC에서 의견서 초안과 유사사례 검색부터 검증한다.

- 이후 EP 연계와 redline으로 확장한다.

이 방식이 가장 빠르고, 실패 가능성이 낮고, 실제 운영으로 이어질 확률이 높다.