## 표지
공사 도급 계약서 | Client | 주식회사 에이치에스애드
| Project | HSAD 반포효성빌딩 16층 원상복구 인테리어 공사
| Date | 2025-08-00
| Note | 내용
|  | 퍼플식스 스튜디오 www.purple6.studio | 서울시 송파구 오금로 311, 퍼시스빌딩 meet@purple6.studio

## 계약서
공사 도급 계약서
▼ 여기에 계약서에 채울 내용을 입력해 주세요.
1. | 공사명 | HSAD 반포효성빌딩 16층 원상복구 인테리어 공사 | [6 empty] | HSAD 반포효성빌딩 16층 원상복구 인테리어 공사
2. | 공사장소 | 서울 서초구 반포대로 235 반포효성빌딩 16층 | [6 empty] | 서울 서초구 반포대로 235 반포효성빌딩 16층
3. | 공사기간 | 2025년 12월 01일 ~ 2025년 12월 31일 | [6 empty] | 2025-12-01 | 2025-12-31
4. | 총계약금액 | \ 97,900,000 (일금 구천칠백구십만 원)
| 공급가액 | \ 89,000,000 (일금 팔천구백만 원) | [6 empty] | 89000000
| 부가세액 | \ 8,900,000 (일금 팔백구십만 원) | [6 empty] | 8900000
5. | 계약보증금 | 도급계약금액의 5% (계약이행증권 대체) | [5 empty] | 합 | 97900000
6. | 하자보수보증금 | 도급계약금액의 10% (하자이행증권 대체)
7. | 하자담보책임기간 | 준공 완료일로부터 2년
8. | 지체상금율 | 1日마다 도급금액의 3/1000
9. | 대금지불 | 지급방법 - 수급사의 지정된 계좌로 현금지급/부가세 포함
공사비는 "수급사"의 청구에 의하여 다음과 같이 지불하기로 한다.
|  | ① 선금 : 계약금액의 30% 일금 이천구백삼십칠만 원정 (\ 29,370,000/vat포함) - 착공 후 10일 이내 | [5 empty] | 30% | 29370000
|  | ② 잔금 : 계약금액의 70% 일금 육천팔백오십삼만 원정 (\ 68,530,000/vat포함) | [5 empty] | 70% | 68530000
(잔금은 공사완료 및 "도급사"의 검수 완료 후 익월 말까지 지급함)
상기 인테리어 공사에 관해 당사자는 위 내용과 별첨 인테리어 계약조건에 의하여
인테리어 계약을 체결하고 계약서 2통을 작성하여 각각 1통씩 보관한다. |  |  |  |  | 2025-08-00 |  |  |  | 2025-08-00
계약주체 |  | 도급사 | 주소 |  | 서울 마포구 마포대로 155(공덕동,LD마포빌딩) 16층, 17층 |  |  |  | 서울 마포구 마포대로 155(공덕동,LD마포빌딩) 16층, 17층
|  |  | 상호 |  | 주식회사 에이치에스애드 |  |  |  | 주식회사 에이치에스애드
|  |  | 사업자등록번호 |  | 105-81-29368 |  |  |  | 105-81-29368
|  |  | 대표자명 |  | 박 애 리 |  | (인) |  | 박 애 리
|  | 수급사 | 주소 |  | 서울특별시 송파구 오금로 311 퍼시스빌딩
|  |  | 상호 |  | ㈜퍼시스
|  |  | 사업자등록번호 |  | 215-81-20584
|  |  | 대표자명 |  | 박 광 호 |  | (인)
|  |  |  | 퍼플식스 스튜디오 www.purple6.studio |  | 서울시 송파구 오금로 311, 퍼시스빌딩 meet@purple6.studio

## 계약조건
공사 도급 계약조건
제1조 [총 칙] | 주식회사 에이치에스애드 (이하 '도급사'라고 한다.)와 ㈜퍼시스 (이하 '수급사'라고 한다.)는
본 공사계약서에 의거 상호 협조하여 각 조항을 신의 성실로써 이행한다.
제2조 [계약서의 구성] | 본 공사 계약의 내용이 되는 계약 문서는 본 계약서, 공사내역서, 기타 부수되는 서류 일절 및
"도급사", "수급사"가 합의한 일절의 문서 등으로 구성되며 상호 보완적 효력을 가진다.
제3조 [현장대리인] | ① "수급사"는 착공 전에 현장 대리인을 임명하여 이를 "도급사"에게 통지하여야 한다.
② 현장 대리인은 공사 현장에 상주하여야 하며, 시공에 관한 일절의 사항에 대하여 "수급사"를 대표한다.
제4조 [설계변경] | ① "도급사"의 필요에 의하여 설계 변경사항이 발생한 때에는 "도급사"는 사전에 "수급사"에게 통보하며,
상호 협의 후 "수급사"는 이에 따라 공사를 시행한다.
② 제 ①항에 의하여 도급금액을 변경할 필요가 있을 때에는 계약시 "도급사", "수급사"가 서로 합의한
내역서상의 단가에 의하여 그 금액을 정한다.
단, 내역서상에 명시되지 아니한 사항은 "도급사", "수급사" 쌍방의 합의에 의한다.
제5조 [공사기간의 연장] | ① "도급사"의 책임있는 사유 또는 천재지변, 불가항력의 사태 등 "수급사"의 책임이 아닌 사유로 공사 수행에
지체되는 경우에는 당사자간 협의하여 공사기간을 연장할 수 있다.
② 제 ①항의 규정에 의거 공사 기간이 연장되는 경우 이에 따르는 현장관리비 등 추가 경비를 "수급사"는
"도급사"에게 신청할 수 있다.
| ③ | "수급사"의 귀책사유로 공사기간이 연장되고, 그로 인해 "도급인"의 임대차계약 위반이 발생할 경우,
이에 따른 모든 비용은 전적으로 "수급사"가 부담한다.
제6조 [부적합한 공사] | ① "도급사"는 "수급사"가 시공한 공사중 설계 도면에 적합하지 아니한 부분이 있을 때에는 이의 시정을
요구할 수 있다.
② 제 ①항의 경우 설계 도면에 적합하지 아니한 공사가 "도급사"의 요구 또는 지시에 의하거나
기타 "수급사"의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 인할 때에는 "수급사"는 그 책임을 지지 아니한다.
제7조 [지체상금] | ① "수급사"는 공사가 지체되어 계약기간 내에 공사가 완료되지 못한 때에는 1日마다 도급금액의
3/1000 의 지체상금을 공사 완료일 기준으로 계상하여 공사 잔금에서 공제하여 지급한다.
② 제 ①항의 경우 정당한 이유가 있을 시 "도급사"는 지체상금을 면제할 수 있다.
제8조 [하자보증] | 공사의 하자 보증기간은 준공 완료일로부터 2년으로 한다.
(단, A/S발생 시 A/S 처리 기간을 요청 날짜로부터 2개월 이내에 미처리시 하자보증금을 보험사에
청구하여 하자보수를 진행하기로 함.)
제9조 [제3자의 권리] | 본 공사의 시공 중 특허권, 기타 제 3자의 권리 대상으로 되어 있는 시공방법을 사용한 때에는
"수급사"는 그 사용에 관한 일절의 책임을 진다. 단, "도급사"의 지시에 의해 시공방법을 결정한 경우는
"도급사"에게 제 3자의 권리 대상으로 되어 있는 시공방법에 관련하여 고지해야하며,
그럼에도 불구하고 "도급사"가 지시할 경우는 "도급사"가 책임진다.
제10조 [재해발생 등 사고책임] | ① "수급사"의 책임으로 발생되는 모든 사고는 "수급사"의 책임하에 처리한다.
② 본 계약으로 인한 모든 공사중 "수급사"의 귀책사유로 발생한 재해 등 책임에 대해서는
"수급사"의 책임으로 하며, 조속히 해결하여 "도급사" 에게 하등의 민,형사상의 피해가 없도록 한다.
제11조 [권리양도] | "수급사"는 본 계약에 관한 채권을 제3자에게 양도할 수 없다.
제12조 [공사 특기 사항] | ① 본 공사에 사용하는 모든 자재는 KS품을 사용하여야 하고 "수급사"는 자재 사용전에 "도급사"의 검사를
받아 합격된 자재만을 사용하여야한다.
② "도급사"는 "수급사"가 설계업무를 수행하는데 필요한 다음 각호의 자료 또는 제반사항을 요구할 때에는
즉시 제공하여야 한다.
1. 설계업무에 필요한 제반자료
2. 각종 관련도면(건축, 설비, 전기, 조경)
3. 기타 안전을 위해 필요한 조치
③ 설계도서 및 각종 디자인의 저작권은 "도급사"에게 귀속되며 "도급사"는 이를 본 계약 외의 목적으로
사용할 수 없다.
④ "수급사"가 관할하는 공사장내의 안전사고 예방을 위해 "수급사"는 관련 법령에서 정하는 안전조치의무를
다하여야 하고 "수급사"의 귀책사유로 발생한 사고에 대하여 "수급사"는 모든 손해를 배상하여야 한다.
"도급사"는 "수급사"의 안전조치 의무의 이행을 위하여 필요한 사항에 적극 협조하여야 한다.
⑤ "수급사"는 공사작업 도중 발생하는 산업재해 보험처리는 법률이 정하는 바에 따라 처리한다.
⑥ "도급사"는 "수급사"가 시공하는 공사가 조건에 적합하지 못하다고 판단될 경우 "수급사"에게 수정을 요청할 수 있고
"수급사"가 합리적 기간 내에 수정을 하지 아니하면 계약을 해지할 수 있고, 이로인한 재반손해 사항은 "수급사"가 전적인 배상책임을 진다.
(단, 도급사가 제공한 설계도서의 설계상결함은 "도급사"가 책임을 지고, "도급사"의 귀책으로 공사를 중단하는
경우 기 시공된 비용에 대하여 "수급사"에게 정산한다.)
⑦ "수급사"는 본 공사를 숙련된 기술자로 하여금 시공케하고 "도급사"의 지시에 따라 관련 시방사항을
준수하여야 한다.
⑧ "수급사" 는 인테리어 공사에서 발생한 폐기물을 관계법령에 의거 처리하여야 하며,
폐기물처리에 소요되는 비용을 부담하여야한다.
⑨ "수급사"는 본 계약의 결과물 자체의 하자 및 설치, 시공상의 하자 등 "수급사"의 귀책으로 인하여
제3자가 "도급사"에게 제기한 청구 및 소송 건에서 자신의 책임과 노력으로 "도급사"를 면책시켜야 한다.
제13조 [공사의 완료] | 본 공사는 건물소유자인 "신동진(주)"이 발급한 원상복구 완료 확인서를 "수급사"에 제출함으로써 완료된 것으로 본다.
제13조 [합의관할] | 본 계약에 관한 소송 관할은 "도급사"의 주소지 관할 법원으로 한다.
2025-08-00
* 첨부 : 견적내역서 1부
|  |  | 퍼플식스 스튜디오 www.purple6.studio | 서울시 송파구 오금로 311, 퍼시스빌딩 meet@purple6.studio